## Hoja1
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)
OBRA: CONTINUACION CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL
SECTOR: RESIDENCIAL LOS MAESTROS
DIRECCION : CARRETERA BANI-BOCA CANASTA
FECHA: 02/2021 | 2022-05-01
No | DESCRIPCION | CANT. | UND | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL
1 | REPLANTEO
1.1 | LIMPIEZA Y REPLANTEO | 1 | PA |  | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION ZAPATA MUROS 25.40 X .045 X 0.70 | 8 | M3 |  | 0
2.2 | EXC. ZAPATA DE COLUMNAS .80 X .80 X .70 | 5.37 | 0 |  | 0
2.3 | REPOSICION DE MAT. EN ZANJAS | 9.35 | M3 |  | 0
0
3 | MUROS CON ACERO O 3/8 @ 0,60 DE SEPARACION
3.1 | MUROS BLOQUES 6" BNP (INDUSTRIAL) | 14 | M2 |  | 0
3.2 | MUROS BLOQUES 6" SNP (INDUSTRIAL) | 64 | M2 |  | 0
0
4 | HORMIGON ARMADO EN:
4.1 | ZAPATA DE MUROS BLOCK DE 6" (45*0.25) | 2.85 | M3 |  | 0
4.2 | ZAPATA DE COLUMNAS 0.80 X 0.80 X 0.25 | 1.92 | M3
4.3 | COLUMNA C1 (0.25*0.15) 6 0 3/8´´ EST. O 3/8´´ @.25 | 1.08 | M3 |  | 0
4.4 | VIGAS DE AMARRE | 1.05 | M3 |  | 0
0
5 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  | 0
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 0
|  | SEGUROS POILZAS Y FIANZAS |  |  | 3.5% | 0
|  | PENSIONES Y JUBILACIONES |  |  | 1% | 0
|  | CODIA |  |  | 0.1% | 0
|  | TRANSPORTE |  |  | 2% | 0
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% | 0
|  | DIRECCION TECNICA |  |  | 10% | 0
| ARQ. ANGEL MAÑANA | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 0% | 0
| DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES |  |  | ITB | 18% | 0
|  | TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
PREPARADO POR:
ING. ANDRES DE LOS SANTOS
ANGEL MAÑAN

## CUBICACION FINAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
[5 empty] | Monto Contrato Original: |  | 199675.651
Proyecto No. | CONTINUACION CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL |  |  |  | Monto Addendum a Contrato:
Descripción: | CUBICACION 1 |  |  |  | Monto de Avance : |  | 39935.1302
Fecha | 2021-06-01 |  |  |  | Contrato +Addendum+ Adicionales:
Contratista: | INGARBEN SRL |  |  |  | Inicio Contractual de la Obra: |  | A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
Direccion | RESIDENCIAL LOS MAESTROS |  |  |  | Adicional Aprobado(%): |  | 0%
[7 empty] | CUBICADO ANTERIOR |  |  | CUBICADO ACTUAL |  |  | CUBICADO ACUMULADO |  |  | % Ejecutado
No. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-Total | Total | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL
1 | REPLANTEO
[12 empty] | 3500 |  |  | 3500 | 100%
1.1 | LIMPIEZA Y REPLANTEO | 1 | PA | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 1 | 3500 |  | 1.25 | 3500
3500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA | [10 empty] | 3936 |  |  | 3936 | 100%
2.1 | EXCAVACION ZAPATA DE MURO | 8.64 | M3 | 400 | 3456 |  |  |  |  | 8.64 | 3456 |  | 8.64 | 3456
2.2 | REPOSICION DE MAT. EN ZANJAS | 3.84 | m3 | 125 | 480 |  |  |  |  | 3.84 | 480 |  | 3.84 | 480
3936
3 | MUROS CON ACERO 3/8"@ 0.60 DE SEPARACION | [10 empty] | 99372 |  |  | 99372 | 128.7%
3.1 | MUROS BLOQUES 6"BNP (INDUSTRIAL) | 11.6 | M2 | 1154 | 13386.4 |  |  |  |  | 13 | 15002 |  | 13 | 15002
3.2 | MUROS BLOQUES 6"SNP (INDUSTRIAL) | 58 | M2 | 1100 | 63800 |  |  |  |  | 76.7 | 84370 |  | 76.7 | 84370
77186.4
3 | Hormigón ARMADO EN: | [10 empty] | 55044.24 |  |  | 55044.24 | 71.16%
3.1 | ZAPATA DE MUROS BLOCK DE 6" (0.45*0.25) | 3.6 | M3 | 8123.4 | 29244.24 |  |  |  |  | 3.6 | 29244.24 |  | 3.6 | 29244.24
3.2 | COLUMNAS C1 (0.25*0.15) 6 O 3/8"@0.25 | 1.2 | M3 | 21500 | 25800 |  |  |  |  | 1.2 | 25800 |  | 1.2 | 25800
3.3 | VIGAS DE AMARRE | 0.96 | M3 | 23240.45 | 22310.832 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
77355.072
[12 empty] | 2500 |  |  | 2500 | 100%
5 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 1 | 2500 |  | 1 | 2500
2500
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 164477.472 |  |  |  | SUB-TOTAL |  | 164352.24 | SUB-TOTAL |  | 164352.24 | 99.92%
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 164477.472
GASTOS INDIRECTOS
| SEGUROS POILZAS Y FIANZAS | 3.5% |  | 5756.7115 | [7 empty] | 5752.3284 |  |  | 5752.3284
| PENSION Y JUBILACIONES | 1% |  | 1644.7747 | [7 empty] | 1643.5224 |  |  | 1643.5224
| CODIA | 0.1% |  | 164.4775 | [7 empty] | 164.3522 |  |  | 164.3522
| TRANSPORTE | 2% |  | 3289.5494 | [7 empty] | 3287.0448 |  |  | 3287.0448
| Gastos Administrativos | 3% |  | 4934.3242 | [7 empty] | 4930.5672 |  |  | 4930.5672
| Sup. Y Direccion | 10% |  | 16447.7472 | [7 empty] | 16435.224 |  |  | 16435.224
| ITBS DE DIRECCION TECNICA | 18% |  | 2960.5945 | [7 empty] | 2958.3403 |  |  | 2958.3403
|  | TOTAL GENERAL |  | 199675.651 | [7 empty] | 199523.6194 |  |  | 199523.6194
[12 empty] | AVANCE INICIAL |  |  | 39935.1302
PREPARADO POR:
| ARQ. ALEXANDER DIAZ | ING. ANDRES DE LOS SANTOS |  |  | ANGEL MAÑAN |  | ING. WILLY SANCHEZ |  | INGARBEN SRL |  |  | TOTAL A PAGAR |  |  | 159588.4892
| DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES | ENCARGADO OFICINA TECNICA |  |  | ENCARGADO PRESUPUESTO |  | DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO |  | CONTRATISTA