## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
OBRA: | VERJA PARQUE
SECTOR: | RESIDENCIAL MARGARITA
FECHA: | SEPTIEMBRE 2022
No | PARTIDAS | CANT. | UNIDAD | P.U | VALOR | TOTAL
1 | OTROS
1 | Hierros en verja perimetral | 435 | PIE2
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  | SEGUROS POILZAS Y FIANZAS |  |  | 3.5% | 0
|  | TRANSPORTE |  |  | 3% | 0
| ARQ. ANGEL MAÑAN | PENSIONES Y JUBILACIONES |  |  | 1% | 0
| DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES | CODIA |  |  | 0.1% | 0
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% | 0
|  | SUP. Y DIRECCIÓN. |  |  | 10% | 0
|  | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
|  |  |  | ITBS | 18% | 0
REALIZADO POR:
|  |  |  | TOTAL GENERAL |  | 0
ANGEL MAÑAN

## CUBICACION FINAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
[5 empty] | Monto Contrato Original: |  | 199634.4
Proyecto No. | CONTINUACION BAÑOS |  |  |  | Monto Addendum a Contrato:
Descripción: | CUBICACION 1 |  |  |  | Monto de Avance : |  | 39926.88
Fecha | 2021-06-01 |  |  |  | Contrato +Addendum+ Adicionales:
Contratista: | INGARBEN SRL |  |  |  | Inicio Contractual de la Obra: |  | A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
Direccion | RESIDENCIAL MARGARITA |  |  |  | Adicional Aprobado(%): |  | 0%
[7 empty] | CUBICADO ANTERIOR |  |  | CUBICADO ACTUAL |  |  | CUBICADO ACUMULADO |  |  | % Ejecutado
No. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-Total | Total | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL
1 | OTROS
[12 empty] | 125765.5 |  |  | 125765.5 | 77.11%
1.1 | HIERROS EN VERJA PERIMETRAL | 466 | PIE2 | 350 | 163100 |  |  |  |  | 359.33 | 125765.5 |  | 359.33 | 125765.5
163100
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 163100 | [5 empty] | 125765.5 |  |  | 125765.5 | 77.11%
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 163100
GASTOS INDIRECTOS
| SEGUROS POILZAS Y FIANZAS | 3.5% |  | 5708.5 | [7 empty] | 4401.7925 |  |  | 4401.7925
| PENSION Y JUBILACIONES | 1% |  | 1631 | [7 empty] | 1257.655 |  |  | 1257.655
| CODIA | 0.1% |  | 163.1 | [7 empty] | 125.7655 |  |  | 125.7655
| TRANSPORTE | 3% |  | 4893 | [7 empty] | 3772.965 |  |  | 3772.965
| Gastos Administrativos | 3% |  | 4893 | [7 empty] | 3772.965 |  |  | 3772.965
| Sup. Y Direccion | 10% |  | 16310 | [7 empty] | 12576.55 |  |  | 12576.55
| ITBS DE DIRECCION TECNICA | 18% |  | 2935.8 | [7 empty] | 2263.779 |  |  | 2263.779
|  | TOTAL GENERAL |  | 199634.4 | [7 empty] | 153936.972 |  |  | 153936.972
[12 empty] | AVANCE INICIAL |  |  | 39926.88
PREPARADO POR:
| ARQ. ALEXANDER DIAZ | ING. ANDRES DE LOS SANTOS |  |  | ANGEL MAÑAN |  | ING. WILLY SANCHEZ |  | INGARBEN SRL |  |  | TOTAL A PAGAR |  |  | 114010.092
| DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES | ENCARGADO OFICINA TECNICA |  |  | ENCARGADO PRESUPUESTO |  | DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO |  | CONTRATISTA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
[5 empty] | Monto Contrato Original: |  | 199634.4
Proyecto No. | CONTINUACION BAÑOS |  |  |  | Monto Addendum a Contrato:
Descripción: | CUBICACION 2 FINAL |  |  |  | Monto de Avance : |  | 39926.88
Fecha | 2021-09-01 |  |  |  | Contrato +Addendum+ Adicionales:
Contratista: | INGARBEN SRL |  |  |  | Inicio Contractual de la Obra: |  | A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
Direccion | RESIDENCIAL MARGARITA |  |  |  | Adicional Aprobado(%): |  | 0%
[7 empty] | CUBICADO ANTERIOR |  |  | CUBICADO ACTUAL |  |  | CUBICADO ACUMULADO |  |  | % Ejecutado
No. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-Total | Total | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL
1 | OTROS
[12 empty] | 37334.5 |  |  | 163100 | 100%
1.1 | HIERROS EN VERJA PERIMETRAL | 466 | PIE2 | 350 | 163100 |  | 359.33 | 125765.5 |  | 106.67 | 37334.5 |  | 466 | 163100
163100
|  |  |  | SUB-TOTAL |  | 163100 | [8 empty] | 163100 | 100%
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 163100
GASTOS INDIRECTOS
| SEGUROS POILZAS Y FIANZAS | 3.5% |  | 5708.5 | [10 empty] | 5708.5
| PENSION Y JUBILACIONES | 1% |  | 1631 | [10 empty] | 1631
| CODIA | 0.1% |  | 163.1 | [10 empty] | 163.1
| TRANSPORTE | 3% |  | 4893 | [10 empty] | 4893
| Gastos Administrativos | 3% |  | 4893 | [10 empty] | 4893
| Sup. Y Direccion | 10% |  | 16310 | [10 empty] | 16310
| ITBS DE DIRECCION TECNICA | 18% |  | 2935.8 | [10 empty] | 2935.8
|  | TOTAL GENERAL |  | 199634.4 | [10 empty] | 199634.4
[12 empty] | AVANCE INICIAL |  |  | 39926.88
| PREPARADO POR: | [10 empty] | AVANCE 1 |  |  | 114010.09
| ARQ. ALEXANDER DIAZ | ING. ANDRES DE LOS SANTOS |  |  | ANGEL MAÑAN |  | ING. MILCIADES DIAZ |  | INGARBEN SRL |  |  | TOTAL A PAGAR |  |  | 45697.43
| DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES | DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO |  |  | ENCARGADO OFICINA TECNICA |  | SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES |  | CONTRATISTA