## PRESUPUESTO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
OBRA: | CONSTRUCCION DE BADENES
SECTOR: | ALTOS DE GUAZUMA
FECHA: | MAYO 2025
NOTA: | PRESUPUESTO DEL 2024 ACUMULADO + PRESTAMO (250MIL) DE CAJUILITO ABAJO
No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | SUB.-TOTAL | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | CORTE DE ASFALTO | 128 | ML | 0 | 0
1.2 | DEMOLICION DE BADEN | 1 | PA | 0 | 0
1.3 | EXCAVACION DE BADEN | 38.4 | M3 | 0 | 0
1.4 | BOTE PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION | 49.92 | BOTE | 0 | 0
1.5 | ACONDICIONAMIENTO Y Nivelación | 128 | M3 | 0 | 0
0
2 | HORMIGON RMADO
2.1 | Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL | 38.4 | M3 | 0 | 0
2.2 | FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON | 128 | M3 | 0 | 0
2.3 | HORMIGON CICLOPEO | 0 | PA | 0 | 0
0
3 | LIMPIEZA
3.1 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA | 0 | 0
3.2 | SEÑALES DE PRECAUCION | 1 | PA | 0 | 0
0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 0
|  | SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 3.5% | 0
| ARQ. ANGEL MAÑAN | TRANSPORTE |  |  | 2% | 0
| DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES | PENSIONES Y JUBILACION |  |  | 1% | 0
|  | CODIA |  |  | 0.1% | 0
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% | 0
|  | SUP. Y DIRECCIÓN. |  |  | 10% | 0
|  | SUB.-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
|  |  | ITBIS DEL 10% | 18% |  | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL |  | 0
C/ Sánchez, Esq., Mella, Baní, Provincia Peravia, Tel.: 809-346-4300 Ext: 302
E-MAIL: INFO@BANI.GOB.DO - WEB: AYUNTAMIENTOBANI.GOB.DO

## CUBICACION 1
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |  |  |  |  | Monto Contrato Original: |  | 250641.6266
Proyecto No. | CONSTRUCCION DE BADENES - ALTOS DE GUAZUMA |  |  |  | Monto Addendum a Contrato:
Descripción: | CUBICACION 1 |  |  |  | Monto de Avance : |  | 50128.3253
Fecha |  |  |  |  | Contrato +Addendum+ Adicionales:
Contratista: |  |  |  |  | Inicio Contractual de la Obra: |  | A firmarse con la firma del acta de inicio de obra
DIMENSIONES |  |  |  |  | Adicional Aprobado(%): |  | 0%
[7 empty] | CUBICADO ANTERIOR |  |  | CUBICADO ACTUAL |  |  | CUBICADO ACUMULADO |  |  | % Ejecutado
No. | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio | Sub-Total | Total | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL | CANT. | VALOR RD$ | SUBTOTAL
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 43930.25 |  |  |  | 100%
1.1 | CORTE DE ASFALTO | 35 | ML | 42.63 | 1492.05 |  |  |  |  | 35 | 1492.05
1.2 | DEMOLICION DE BADEN | 1 | PA | 27710.2 | 27710.2 |  |  |  |  | 1 | 27710.2
1.3 | EXCAVACION DE BADEN | 17.5 | M3 | 338.63 | 5926.025 |  |  |  |  | 17.5 | 5926.025
1.4 | BOTE PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION | 22.75 | BOTE | 288.7 | 6567.925 |  |  |  |  | 22.75 | 6567.925
1.5 | ACONDICIONAMIENTO Y Nivelación | 35 | M3 | 63.83 | 2234.05 |  |  |  |  | 35 | 2234.05
43930.25
2 | HORMIGON RMADO | [10 empty] | 153036.45 |  |  |  | 100%
2.1 | Hormigón ARMADO EN BADEN 250 KG/CM2 Hormigón INDUSTRIAL | 10.5 | M3 | 11136.3 | 116931.15 |  |  |  |  | 10.5 | 116931.15
2.2 | FROTADO+PULIDO+ESCOBILLON | 35 | M3 | 359 | 12565 |  |  |  |  | 35 | 12565
2.3 | HORMIGON CICLOPEO | 7 | PA | 3362.9 | 23540.3 |  |  |  |  | 7 | 23540.3
153036.45
3 | LIMPIEZA | [10 empty] | 9492.63 |  |  |  | 100%
3.1 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA | 2982.63 | 2982.63 |  |  |  |  | 1 | 2982.63
3.2 | SEÑALES DE PRECAUCION | 1 | PA | 6510 | 6510 |  |  |  |  | 1 | 6510
9492.63
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 206459.33 |  | 206459.33 | [5 empty] | 206459.33 |  |  |  | 100%
GASTOS INDIRECTOS
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 3.5% | 7226.0766 |  |  |  |  | 3.5% |  | 7226.0766
| TRANSPORTE |  |  | 2% | 4129.1866 |  |  |  |  | 2% |  | 4129.1866
| PENSIONES Y JUBILACION |  |  | 1% | 2064.5933 |  |  |  |  | 1% |  | 2064.5933
| CODIA |  |  | 0.1% | 206.4593 |  |  |  |  | 0.1% |  | 206.4593
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% | 6193.7799 |  |  |  |  | 3% |  | 6193.7799
| SUP. Y DIRECCION |  |  | 10% | 20645.933 |  |  |  |  | 10% |  | 20645.933
|  | ITBIS DEL 10% | 18% |  | 3716.2679 |  |  |  |  | 18% |  | 3716.2679
|  | TOTAL GENERAL |  | 250641.6266 | [7 empty] | 250641.6266 |  |  |  | 100%
[12 empty] | AVANCE INICIAL |  |  | 50128.3253
|  | ING. ANDRES DE LOS SANTOS |  |  | ANGEL MAÑAN | [6 empty] | TOTAL A PAGAR |  |  | 200513.3013
|  | DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO |  |  | ENCARGADO OBRAS MUNICIPALES |  | CONTRATISTA